## Лист1
Пріоритизація функціоналу проекту Mechanism (за принципом MoSCoW)
Версія: 01 (06.11.2018)
| Epic | Feature |  | User story | Priority | Depends on
I | Аккаунти | Аккаунт студента | 1 | Ідентифікація за студентським | MH | -
|  |  | 2 | Створення аккаунту | MH | 1
|  |  | 3 | Авторизація | MH | 2
|  |  | 4 | Перегляд та оновлення аккаунту | MH | 2
|  |  | 5 | Конструктор резюме | MH | 2
|  | Аккаунт компанії | 6 | Ідентифікація за ЄДРПОУ | MH | -
|  |  | 7 | Створення аккаунту | MH | 6
|  |  | 8 | Авторизація | MH | 6
|  |  | 9 | Перегляд та оновлення аккаунту | MH | 6
II | Проекти [Компанія] | Список проектів | 10 | Попередній перегляд проекту | MH | 13
|  |  | 11 | Перегляд проекту | MH | 13
|  |  | 12 | Пошук/фільтрування | MH | -
|  | Деталі проекту | 13 | Створити проект | MH | 8
|  |  | 14 | Перегляд\оновлення | MH | 13
|  |  | 15 | Встановлення к-сті вакансій | SH | 14
|  |  | 16 | Закриття проекту | MH | 14
III | Проекти [Студент] | Список проектів | 17 | Перегляд списку проектів | MH | 13
|  |  | 18 | Перегляд деталей зі списку - попередній перегляд - розширений перегляд | WH | 13
|  |  | 19 | Пошук/фільтрування | SH | -
|  |  | 20 | Perfect match | SH | 1961-04-14
|  | Деталі проекту | 21 | Перегляд деталей проекту | MH | 13
IV | Заявки [Студент] | Подати заявку на проект | 22 | Надіслані заявки | MH | -
|  |  | 23 | Прийняті заявки | SH | 34
|  |  | 24 | Відхилені заявки | SH | 36
|  | Деталі подачі заявки | 25 | Подати заявку на роботу -оновлення CV | MH | 5
|  |  | 26 | Прикріплення документів | MH | 5
|  |  | 27 | Перегляд/оновлення заявки | MH | 23
|  |  | 28 | Скасування заявки | MH | 22
|  | Запрошення на інтерв'ю (список) | 29 | Перегляд списку запрошень на інтерв‘ю | MH | 34
|  | Деталі інтерв'ю | 30 | Перегляд деталей інтерв'ю | MH | 34
|  |  | 31 | Підтвердити інтерв'ю | MH | 30
|  |  | 32 | Відхилити інтерв'ю | MH | 30
V | Кандидати [Компанія] | Запити на роботу | 33 | Переглянути список кандидатів | MH | 22
|  | Деталі запиту | 34 | Подати запит на інтерв'ю | MH | -
|  |  | 35 | Переглянути деталі кандидата | MH | 34
|  |  | 36 | Відхилити кандидата | MH | 28, 32, 35
|  | Запити на інтерв'ю (список) | 37 | Розклад інтерв'ю | MH | -
|  |  | 38 | Очікування підтвердження інтерв'ю | MH | 29
|  | Деталі запитів на інтерв'ю | 39 | Перегляд інтерв'ю | MH | 34, 37
|  |  | 40 | Відхилити інтерв'ю | MH | 34, 37
VI | Контракти [Компанія] | Список контрактів | 41 | Попередній перегляд | SH | 45
|  |  | 42 | Розширений перегляд | MH | 45
|  |  | 43 | Активні контракти | SH | 45
|  |  | 44 | Завершені контракти | SH | 47
|  | Деталі контракту | 45 | Створити контракт | MH | -
|  |  | 46 | Перегляд/оновлення контракту | MH | 45
|  |  | 47 | Розірвати контракту | MH | 43
VII | Контракти [Студенти] | Список контрактів | 48 | Попередній перегляд | SH | 45
|  |  | 49 | Розширений перегляд | MH | 45
|  |  | 50 | Активні контракти | SH | 45
|  |  | 51 | Завершені контракти | SH | 47
|  | Деталі контракту | 52 | Перегляд деталей контракту | MH | 45
|  |  | 53 | Розірвати контракт | MH | 50
VIII | Відгуки | Відгуки про студентів | 54 | Написання відгуків | SH | -
|  | Відгуки про компанії | 55 | Написання відгуків | SH | -
IX | Комунікації | Сповіщення | 56 | Сповіщення студентів | SH | 23
|  |  | 57 | Сповіщення компаній | SH | 23
|  | Інтеграція | 58 | Зовнішня інтеграція з Viber | SH | 56, 57
|  |  | 59 | Зовнішня інтеграція з Telegram | SH | 56, 57
|  |  | 60 | Зовнішня інтеграція з Skype | SH | 31
X | Статистика | Статистичні звіти [Компанія] | 61 | Кількість переглядів проекту | SH | 17, 18, 21
|  |  | 62 | Статистика по закритим вакансіям | SH | 45
|  | Статистичні звіти [Студент] | 63 | Рекомендації до покращення навиків студента | SH | 2
|  |  | 64 | Кількість переглядів сторінки студента | SH | 33
|  | Статистичні звіти [МОН] | 65 | Аналіз за кількістю студентів по галузях | SH | 1

## Prioritised
Пріоритизація функціоналу проекту Mechanism (за принципом MoSCoW)
Версія: 02 (12.12.2018)
E# | Epic | Feature | US# | User story | Priority | Depends on
I | Аккаунти | Аккаунт студента | 1 | Ідентифікація за студентським | MH | -
I | Аккаунти | Аккаунт студента | 2 | Створення аккаунту | MH | 1
I | Аккаунти | Аккаунт студента | 3 | Авторизація | MH | 2
I | Аккаунти | Аккаунт студента | 4 | Перегляд та оновлення аккаунту | MH | 2
I | Аккаунти | Аккаунт студента | 5 | Конструктор резюме | MH | 2
I | Аккаунти | Аккаунт компанії | 6 | Ідентифікація за ЄДРПОУ | MH | -
I | Аккаунти | Аккаунт компанії | 7 | Створення аккаунту | MH | 6
I | Аккаунти | Аккаунт компанії | 8 | Авторизація | MH | 6
I | Аккаунти | Аккаунт компанії | 9 | Перегляд та оновлення аккаунту | MH | 6
II | Проекти [Компанія] | Список проектів | 10 | Попередній перегляд проекту | MH | 13
II | Проекти [Компанія] | Список проектів | 11 | Перегляд проекту | MH | 13
II | Проекти [Компанія] | Список проектів | 12 | Пошук/фільтрування | MH | -
II | Проекти [Компанія] | Деталі проекту | 13 | Створити проект | MH | 8
II | Проекти [Компанія] | Деталі проекту | 14 | Перегляд\оновлення | MH | 13
II | Проекти [Компанія] | Деталі проекту | 16 | Закриття проекту | MH | 14
III | Проекти [Студент] | Список проектів | 17 | Перегляд списку проектів | MH | 13
III | Проекти [Студент] | Деталі проекту | 21 | Перегляд деталей проекту | MH | 13
IV | Заявки [Студент] | Подати заявку на проект | 22 | Надіслані заявки | MH | -
IV | Заявки [Студент] | Деталі подачі заявки | 25 | Подати заявку на роботу -оновлення CV | MH | 5
IV | Заявки [Студент] | Деталі подачі заявки | 26 | Прикріплення документів | MH | 5
IV | Заявки [Студент] | Деталі подачі заявки | 27 | Перегляд/оновлення заявки | MH | 23
IV | Заявки [Студент] | Деталі подачі заявки | 28 | Скасування заявки | MH | 22
IV | Заявки [Студент] | Запрошення на інтерв'ю (список) | 29 | Перегляд списку запрошень на інтерв‘ю | MH | 34
IV | Заявки [Студент] | Деталі інтерв'ю | 30 | Перегляд деталей інтерв'ю | MH | 34
IV | Заявки [Студент] | Деталі інтерв'ю | 31 | Підтвердити інтерв'ю | MH | 30
IV | Заявки [Студент] | Деталі інтерв'ю | 32 | Відхилити інтерв'ю | MH | 30
V | Кандидати [Компанія] | Запити на роботу | 33 | Переглянути список кандидатів | MH | 22
V | Кандидати [Компанія] | Деталі запиту | 34 | Подати запит на інтерв'ю | MH | -
V | Кандидати [Компанія] | Деталі запиту | 35 | Переглянути деталі кандидата | MH | 34
V | Кандидати [Компанія] | Деталі запиту | 36 | Відхилити кандидата | MH | 28, 32, 35
V | Кандидати [Компанія] | Запити на інтерв'ю (список) | 37 | Розклад інтерв'ю | MH | -
V | Кандидати [Компанія] | Запити на інтерв'ю (список) | 38 | Очікування підтвердження інтерв'ю | MH | 29
V | Кандидати [Компанія] | Деталі запитів на інтерв'ю | 39 | Перегляд інтерв'ю | MH | 34, 37
V | Кандидати [Компанія] | Деталі запитів на інтерв'ю | 40 | Відхилити інтерв'ю | MH | 34, 37
VI | Контракти [Компанія] | Список контрактів | 42 | Розширений перегляд | MH | 45
VI | Контракти [Компанія] | Деталі контракту | 45 | Створити контракт | MH | -
VI | Контракти [Компанія] | Деталі контракту | 46 | Перегляд/оновлення контракту | MH | 45
VI | Контракти [Компанія] | Деталі контракту | 47 | Розірвати контракту | MH | 43
VII | Контракти [Студенти] | Список контрактів | 49 | Розширений перегляд | MH | 45
VII | Контракти [Студенти] | Деталі контракту | 52 | Перегляд деталей контракту | MH | 45
VII | Контракти [Студенти] | Деталі контракту | 53 | Розірвати контракт | MH | 50
II | Проекти [Компанія] | Деталі проекту | 15 | Встановлення к-сті вакансій | SH | 14
III | Проекти [Студент] | Список проектів | 19 | Пошук/фільтрування | SH | -
III | Проекти [Студент] | Список проектів | 20 | Perfect match | SH | 1961-04-14
IV | Заявки [Студент] | Подати заявку на проект | 23 | Прийняті заявки | SH | 34
IV | Заявки [Студент] | Подати заявку на проект | 24 | Відхилені заявки | SH | 36
VI | Контракти [Компанія] | Список контрактів | 41 | Попередній перегляд | SH | 45
VI | Контракти [Компанія] | Список контрактів | 43 | Активні контракти | SH | 45
VI | Контракти [Компанія] | Список контрактів | 44 | Завершені контракти | SH | 47
VII | Контракти [Студенти] | Список контрактів | 48 | Попередній перегляд | SH | 45
VII | Контракти [Студенти] | Список контрактів | 50 | Активні контракти | SH | 45
VII | Контракти [Студенти] | Список контрактів | 51 | Завершені контракти | SH | 47
VIII | Відгуки | Відгуки про студентів | 54 | Написання відгуків | SH | -
VIII | Відгуки | Відгуки про компанії | 55 | Написання відгуків | SH | -
IX | Комунікації | Сповіщення | 56 | Сповіщення студентів | SH | 23
IX | Комунікації | Сповіщення | 57 | Сповіщення компаній | SH | 23
IX | Комунікації | Інтеграція | 58 | Зовнішня інтеграція з Viber | SH | 56, 57
IX | Комунікації | Інтеграція | 59 | Зовнішня інтеграція з Telegram | SH | 56, 57
IX | Комунікації | Інтеграція | 60 | Зовнішня інтеграція з Skype | SH | 31
X | Статистика | Статистичні звіти [Компанія] | 61 | Кількість переглядів проекту | SH | 17, 18, 21
X | Статистика | Статистичні звіти [Компанія] | 62 | Статистика по закритим вакансіям | SH | 45
X | Статистика | Статистичні звіти [Студент] | 63 | Рекомендації до покращення навиків студента | SH | 2
X | Статистика | Статистичні звіти [Студент] | 64 | Кількість переглядів сторінки студента | SH | 33
X | Статистика | Статистичні звіти [МОН] | 65 | Аналіз за кількістю студентів по галузях | SH | 1
III | Проекти [Студент] | Список проектів | 18 | Перегляд деталей зі списку - попередній перегляд - розширений перегляд | WH | 13